## Registro Daily
Standup Participantes | Preguntas | SITRAFO · Registro de reuniones diarias (Daily Standup) · Sprint 2 y Sprint 3
|  | Semana 12 al 16 de octubre |  |  |  |  | Semana 19 al 23 de octubre |  |  |  |  | Semana 26 al 30 de octubre |  |  |  |  | Semana 2 al 6 de noviembre |  |  |  |  | Semana 9 al 13 de noviembre
|  | lun 12-oct | mar 13-oct | mié 14-oct | jue 15-oct | vie 16-oct | lun 19-oct | mar 20-oct | mié 21-oct | jue 22-oct | vie 23-oct | lun 26-oct | mar 27-oct | mié 28-oct | jue 29-oct | vie 30-oct | lun 02-nov | mar 03-nov | mié 04-nov | jue 05-nov | vie 06-nov | lun 09-nov | mar 10-nov | mié 11-nov | jue 12-nov | vie 13-nov
Camila Olivares (Scrum Master) | ¿Qué completaste ayer? | Feriado | Finalicé y verifiqué la carga en GitHub de las planillas de Backlog y Burndown. | Estructuré el Manual de Usuario (MAN-01), validé la cuenta de prueba y preparé la revisión de documentación. |  | Registré en GitHub el Acta 01 de la Sprint Review y Retrospectiva del Sprint 2. Actualicé el Burndown del Sprint 2, el registro de dailies y el Backlog del Sprint 3.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Estructurar el Manual de Usuario (MAN-01), validar la cuenta de cliente de prueba y redactar el acta del daily. | Cierre del Sprint 2 y preparación de la presentación de avance de la Fase 2. |  | Desarrollar la primera API propia (seguimiento de pedidos) con sus pruebas automatizadas.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | 14-oct (fecha límite acordada) | 14-oct (fecha límite acordada) |  | 16-oct (fecha límite acordada)
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Ninguno. | Ninguno |  | Ninguno
Benjamín Delgado (Product Owner) | ¿Qué completaste ayer? | Feriado | Desplegué la versión actualizada del backend en Render. | Coordiné la revisión final de la documentación y la integración del sistema. |  | Presenté al docente la demostración completa del sistema en la Sprint Review del Sprint 2 y redacté el acta.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Coordinar la revisión final de la documentación y la integración del sistema. | Pruebas de verificación en producción PRU-01 y asistencia a la Sprint Review del Sprint 2. |  | Probar en local la API de seguimiento y verificarla en Render. Cerrar la Guía 2.4.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | 14-oct (fecha límite acordada) | 14-oct (fecha límite acordada) |  | 16-oct (plazo de la Guía 2.4)
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Ninguno. | Ninguno |  | Ninguno.
Milko Soto (Desarrollo y calidad) | ¿Qué completaste ayer? | Feriado | Configuré el entorno de pruebas y ejecuté el análisis exploratorio con OWASP ZAP. | Ejecuté las pruebas de carga y las pruebas automatizadas con Selenium. |  | Subí a GitHub el informe definitivo de pruebas (PRU-01) y participé en la Sprint Review del Sprint 2.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Ejecutar las pruebas de carga y las pruebas automatizadas con Selenium. | Soporte a la presentación de la Fase 2 y consolidación del informe de seguridad OWASP ZAP. |  | Desarrollar la segunda API propia
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | 14-oct (fecha límite acordada) | 14-oct (fecha límite acordada) |  | 17-oct (fecha límite acordada)
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Ninguno. | Ninguno. |  | Ninguno.
Fuente del 13-oct: daily realizado por el grupo de WhatsApp del equipo, registrado en el acta Daily_2026-10-13.docx. Desde el Sprint 3 el daily se realiza al menos tres veces por semana (MET-01, sección 6); la Scrum Master registra las respuestas en la columna del día.