SITRAFO

Sistema Integral de Gestión Comercial y Productiva

para Fabricación de Transformadores Eléctricos

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO (SCRUM)

MET-01  ·  Versión 1.1

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | SITRAFO |
| Documento | MET-01 — Descripción de la metodología de trabajo (Scrum) |
| Formato de referencia | Formato para documentar el uso de Scrum en un proyecto (ScrumManager / Navegápolis) |
| Asignatura | Capstone — Proyecto APT |
| Institución | Duoc UC, Sede Puente Alto |
| Product Owner / Líder de Proyecto | Benjamín Delgado Bravo |
| Scrum Master | Camila Olivares |
| Desarrollador / Calidad de Producto | Milko Soto |
| Fecha | 14 de octubre de 2026 |

# Tabla de contenidos

# 1. Introducción

Este documento describe la implementación del marco de trabajo Scrum en el proyecto SITRAFO —Sistema Integral de Gestión Comercial y Productiva para Fabricación de Transformadores Eléctricos—, desarrollado en la asignatura Capstone de Ingeniería en Informática de Duoc UC, Sede Puente Alto.

Incluye la descripción del ciclo de vida iterativo e incremental adoptado, los artefactos con que se gestionan los requisitos y el seguimiento del avance, y las responsabilidades de cada integrante. Incluye además, en la sección 5, un registro de cómo se aplicó efectivamente el marco durante la Fase 2 y de los ajustes realizados, de modo que el documento refleje la práctica real del equipo y no sólo la planificación.

## 1.1 Propósito de este documento

Facilitar la información de referencia necesaria a las personas implicadas en el desarrollo de SITRAFO: el equipo de proyecto y el docente que supervisa la asignatura.

## 1.2 Alcance

Personas, artefactos y procedimientos implicados en la gestión del desarrollo de SITRAFO durante las Fases 1 y 2 de la asignatura, y el plan de aplicación para el período restante hasta la entrega final.

# 2. Descripción general de la metodología

## 2.1 Fundamentación

Las principales razones del uso de un ciclo de desarrollo iterativo e incremental de tipo Scrum para este proyecto son:

- Sistema modular. SITRAFO se organiza en nueve dominios (seguridad, clientes, catálogo, comercial, producción, inventario, calidad, pagos y configuración) que pueden construirse sobre una base funcional mínima y ampliarse por incrementos.

- Entregas incrementales verificables. Cada incremento se integra en el repositorio, pasa la integración continua y puede desplegarse, lo que permite demostrar avances parciales al docente en cada hito de la asignatura.

- Inestabilidad previsible de los requisitos. Durante el desarrollo surgieron cambios que el marco permite absorber: la API pública de feriados del Estado fue descontinuada y se reemplazó por otro proveedor; PayPal no opera en pesos chilenos y se incorporó la conversión a dólares; y la generación de la orden de compra pasó a ser automática al aceptarse la cotización.

- Plazo fijo y académico. La asignatura tiene fases e hitos de evaluación definidos, por lo que conviene priorizar el valor de cada historia y ajustar el alcance de cada iteración, en lugar de fijar todo el detalle al inicio.

## 2.2 Valores de trabajo

Los valores que el equipo se compromete a practicar son los del marco Scrum:

- Compromiso con los objetivos de cada sprint.

- Foco en las tareas de mayor prioridad.

- Apertura y transparencia sobre el avance real y los impedimentos.

- Respeto entre los integrantes.

- Coraje para declarar desviaciones y ajustar el plan.

# 3. Personas y roles del proyecto

| Persona | Rol Scrum | Responsabilidades en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Benjamín Delgado Bravo | Product Owner y Líder de Proyecto | Definir y priorizar el Product Backlog, aceptar los incrementos y representar las necesidades del negocio. Responsable de la arquitectura y del desarrollo del sistema. |
| Camila Olivares | Scrum Master | Velar por la aplicación del marco, facilitar las reuniones, mantener los artefactos Scrum (backlogs y gráficos de avance) y remover impedimentos del equipo. |
| Milko Soto | Equipo de desarrollo — Responsable de calidad del producto | Verificación de calidad del producto: análisis de seguridad, pruebas de carga y pruebas automatizadas de interfaz. |
| Docente de la asignatura | Interesado (stakeholder) y evaluador | Revisar los incrementos en cada hito, retroalimentar y evaluar el proyecto. |

Las responsabilidades de Camila Olivares y Milko Soto corresponden a la redistribución de tareas declarada como ajuste del plan en el informe de avance de la Fase 2 (sección 5.3 de este documento).

# 4. Artefactos

Los artefactos y eventos utilizados en el proyecto son:

| Tipo | Artefacto o evento | Soporte |
| --- | --- | --- |
| Documentos | Pila de producto (Product Backlog) | Plantilla PMOInformática de Product Backlog y plantilla de puntos de historia |
| Documentos | Pila del sprint (Sprint Backlog) | Plantilla PMOInformática de Sprint Backlog y plantilla de actividades y horas |
| Documentos | Historias de usuario con criterios de aceptación | Plantilla de historias de usuario y Documento de Épicas e Historias de Usuario |
| Iteración | Sprint e incremento | Repositorio GitHub, integración continua y despliegue en Render |
| Gráficos | Burn Up del producto y Burn Down del sprint | Plantillas de burndown y gráfico generado desde el repositorio |
| Reuniones | Planificación, reunión diaria, revisión y retrospectiva | Plantilla de registro de Daily Standup y de resumen de retrospectiva |

## 4.1 Pila de producto

Es el equivalente a los requisitos del sistema en esta metodología. Se construyó en la Fase 1 a partir de la especificación de requerimientos (ERS-01) y se organiza en 9 épicas y 14 historias de usuario, estimadas mediante Planning Poker en un total de 71 puntos de historia.

| ID | ID plantilla | Épica | Historia (alias) | Puntos | Sprint plan. | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | E1-H1 | EPIC-01 Catálogo y clientes | Catálogo de productos | 3 | Sprint 1 | Alta |
| HU-02 | E1-H2 | EPIC-01 Catálogo y clientes | Registro de cliente | 3 | Sprint 1 | Alta |
| HU-03 | E2-H1 | EPIC-02 Proceso comercial | Solicitud de presupuesto | 5 | Sprint 1 | Alta |
| HU-04 | E2-H2 | EPIC-02 Proceso comercial | Generación de cotización | 8 | Sprint 1 | Alta |
| HU-05 | E2-H3 | EPIC-02 Proceso comercial | Aceptación de cotización | 3 | Sprint 1 | Alta |
| HU-06 | E3-H1 | EPIC-03 Orden de compra | Generación de orden de compra | 5 | Sprint 2 | Alta |
| HU-07 | E4-H1 | EPIC-04 Ejecución productiva | Creación de orden de trabajo | 8 | Sprint 2 | Alta |
| HU-08 | E4-H2 | EPIC-04 Ejecución productiva | Registro de materiales y horas hombre | 8 | Sprint 2 | Alta |
| HU-09 | E5-H1 | EPIC-05 Control de calidad | Control de calidad | 5 | Sprint 3 | Alta |
| HU-10 | E6-H1 | EPIC-06 Inventario | Stock disponible | 5 | Sprint 3 | Media |
| HU-11 | E7-H1 | EPIC-07 Pago en línea | Pago en línea | 5 | Sprint 3 | Alta |
| HU-12 | E8-H1 | EPIC-08 Seguridad y auditoría | Auditoría de acciones | 5 | Sprint 1 | Alta |
| HU-13 | E9-H1 | EPIC-09 Administración desde escritorio | Modo mantenimiento | 3 | Sprint 2 | Media |
| HU-14 | E9-H2 | EPIC-09 Administración desde escritorio | Aprobación de cotizaciones | 5 | Sprint 2 | Alta |
|  |  |  | Total | 71 |  |  |

Responsabilidades:

| Rol | Responsabilidad sobre la pila de producto |
| --- | --- |
| Product Owner | Registrar y mantener actualizadas las historias, su orden de prioridad y su estado; incorporar, eliminar o modificar historias cuando cambian los requisitos. |
| Scrum Master | Supervisar la pila de producto, mantener el formato de las plantillas y asesorar al Product Owner en su gestión. |
| Equipo | Conocer la pila de producto, estimar las historias y comunicar dudas o sugerencias al Product Owner. |

## 4.2 Pila del sprint

Es el registro de las tareas que el equipo desarrolla en cada iteración. En la Fase 1 se elaboraron las pilas del Sprint 0 y del Sprint 1 (plan original). En la Fase 2 se registraron las pilas de los Sprints 1 y 2 según lo efectivamente realizado, y la propuesta del Sprint 3:

| Sprint | Contenido | Esfuerzo estimado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 10 tareas: requerimientos, casos de uso, modelo de datos y arquitectura (T-01 a T-04, completadas) y preparación técnica: matriz de permisos, repositorio, entorno Docker, integración continua, Definición de Terminado y backlog con criterios de aceptación (T-05 a T-10, traspasadas). | 104 horas (29 pendientes al cierre) |
| Sprint 1 | Plan original: 15 tareas (74 h) para 6 historias. Ejecución real: 42 tareas para las 14 historias y los saldos del Sprint 0, integradas al repositorio el 25 y 26 de septiembre. | 221 horas |
| Sprint 2 | 26 tareas: despliegue en Render, completitud de la ERS, documentación de análisis y diseño, artefactos Scrum, manual de usuario, OWASP ZAP, prueba de carga y pruebas con Selenium (29 sep al 15 oct). | 159 horas |
| Sprint 3 | Propuesta de 12 tareas para el sprint de cierre: PRU-01, plan de pruebas, rendimiento, visión del producto, manual técnico e informe final. | 59 horas |

Responsabilidades: el equipo elabora la pila del sprint descomponiendo cada historia en tareas; el Product Owner resuelve las dudas sobre las historias; el Scrum Master supervisa su elaboración y mantiene la plantilla actualizada.

## 4.3 Sprint

Cada sprint es una iteración del ciclo de vida. El plan de la Fase 1 definió cuatro sprints dentro de las 18 semanas de la asignatura, con duraciones de dos a tres semanas:

| Sprint | Semanas planificadas | Objetivo | Historias |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 5 y 6 | Arquitectura, modelo de datos, repositorio y entorno de desarrollo | Preparación técnica |
| Sprint 1 | 7 a 9 | Catálogo, clientes, solicitud de presupuesto y cotización | HU-01 a HU-05, HU-12 |
| Sprint 2 | 11 a 13 | Orden de compra, orden de trabajo y registro de materiales y horas hombre | HU-06 a HU-08, HU-13, HU-14 |
| Sprint 3 | 13 y 14 | Inventario, control de calidad, pago en línea e integraciones externas | HU-09 a HU-11 |

La semana 10 se reservó para el informe de avance de la Fase 2 y las semanas 14 y 15 para verificación, pruebas finales y despliegue. La forma en que se ejecutó este plan se describe en la sección 5.

## 4.4 Incremento y Definición de Terminado

El incremento es la parte del sistema que se produce en una iteración y queda operativa. El equipo considera una historia terminada cuando cumple todas las condiciones siguientes:

- Cumple los criterios de aceptación de la historia.

- Está integrada en la rama main del repositorio.

- Pasa la integración continua de GitHub Actions: análisis estático con ruff, verificación de migraciones y pruebas automatizadas con una cobertura mínima de 70 %.

- Está desplegada y operativa en el ambiente productivo (https://sitrafo.onrender.com).

- Queda trazada a sus requerimientos (RF) y reglas de negocio (RN) en el mensaje del commit o en la documentación.

Estos criterios se verifican automáticamente en cada integración: Render sólo despliega una versión cuando la CI termina en verde. La Definición de Terminado, prevista como tarea del Sprint 0, queda formalizada en este documento.

## 4.5 Gráfica de producto (Burn Up)

Representa el avance acumulado del producto en puntos de historia frente al alcance total del Product Backlog. Se construye a partir de las fechas de los commits del repositorio que integran cada historia, por lo que es verificable en el historial de GitHub.

Figura 1. Burn Up del producto según el historial del repositorio.

El gráfico muestra que el código de las 14 historias se integró al repositorio entre el 25 y el 26 de septiembre, y no de manera escalonada en tres sprints como estaba planificado. El desarrollo previo se realizó en el entorno local y se integró en un conjunto de commits sucesivos. A partir de esa fecha, los incrementos posteriores —despliegue en Render, orden de compra automática, catálogo de comunas y documentación de diseño— sí se integraron de forma continua. Esta desviación y su corrección se analizan en la sección 5.

## 4.6 Gráfica de avance (Burn Down)

Representa las horas o puntos pendientes del sprint en curso, día a día. En la Fase 1 se elaboró el Burn Down del Sprint 0 con la plantilla de 10 días, sobre las 104 horas estimadas de sus 10 tareas; cerró con 29 horas pendientes, que se traspasaron al Sprint 1. En la Fase 2 se registraron los Burn Down de los Sprints 1 y 2, reconstruidos desde el historial del repositorio (sección 5). Para los sprints siguientes se elaborará con la plantilla correspondiente a la duración del sprint (5, 10 o 20 días), actualizada por el Scrum Master con las horas consumidas informadas en la reunión diaria.

## 4.7 Reunión de inicio de sprint (Sprint Planning)

Al inicio de cada sprint el equipo, con el Product Owner, selecciona las historias de mayor prioridad, las descompone en tareas, estima sus horas y registra el resultado en la pila del sprint. En la Fase 1 se realizaron la estimación de la pila de producto mediante Planning Poker y la planificación de los Sprints 0 y 1.

## 4.8 Reunión técnica diaria (Daily Standup)

Reunión breve en la que cada integrante responde tres preguntas: qué completó desde la reunión anterior, qué se compromete a hacer hoy y qué impedimentos le afectan. Se registra en la plantilla de registro de Daily Standup, que incluye además la fecha estimada de término de cada tarea.

## 4.9 Reunión de cierre de sprint y entrega del incremento (Sprint Review)

Al término de cada sprint se presenta el incremento operativo al Product Owner y al docente. El incremento se demuestra sobre el ambiente desplegado, siguiendo el recorrido de extremo a extremo del proceso, con una cuenta por cada rol.

## 4.10 Retrospectiva

Después de la revisión, el equipo analiza qué salió bien, qué no salió bien y qué mejoras implementará en la siguiente iteración. Se registra en la plantilla de resumen de reunión retrospectiva.

# 5. Aplicación de la metodología en la Fase 2 y ajustes

Esta sección registra cómo se aplicó efectivamente el marco descrito, con las evidencias disponibles y las desviaciones respecto del plan. Se incluye porque la transparencia sobre el avance real es uno de los valores del marco.

## 5.1 Lo que se aplicó según lo planificado

| Práctica | Evidencia |
| --- | --- |
| Pila de producto priorizada y estimada | Product Backlog con 14 historias y 71 puntos, estimado con Planning Poker (Fase 1). |
| Historias con criterios de aceptación | Documento de Épicas e Historias de Usuario y plantilla de historias con escenarios Dado-Cuando-Entonces. |
| Planificación del Sprint 0 y del Sprint 1 | Pilas de sprint con 104 y 74 horas estimadas, y Burn Down del Sprint 0. |
| Reunión de seguimiento con el docente | Documento de avance preparado para la reunión de seguimiento (Daily Meeting) de la Fase 1. |
| Trazabilidad de los incrementos a las historias | Mensajes de commit que referencian las historias (HU-01 a HU-14) y los requerimientos implementados. |
| Definición de Terminado verificada automáticamente | Integración continua en GitHub Actions y despliegue condicionado a la CI en Render. |
| Incremento operativo | Sistema desplegado en https://sitrafo.onrender.com y aplicación de escritorio publicada como SITRAFO.exe. |
| Revisión y retrospectiva del Sprint 1 | Reunión en línea del 29 de septiembre, registrada en la plantilla de resumen de reunión retrospectiva. |
| Seguimiento del Sprint 2 | Daily y retrospectiva del 13 de octubre por el grupo de WhatsApp del equipo, registrados en las plantillas, y acta de la revisión del 15 de octubre. |

## 5.2 Desviaciones respecto del plan

| Desviación | Descripción | Causa |
| --- | --- | --- |
| Iteraciones | El desarrollo de las 14 historias se concentró en una iteración intensiva a fines de septiembre, en lugar de distribuirse en los Sprints 1 a 3. | Casi todas las historias dependían de una base técnica común (modelo de 54 tablas, API y autenticación), que se construyó de una vez junto con ellas. |
| Integración al repositorio | El código se desarrolló primero en el entorno local y se integró al repositorio el 25 y 26 de septiembre. | El repositorio se usó inicialmente sólo para la documentación de la Fase 1. |
| Registro de eventos | No quedaron registros formales de reuniones diarias, revisiones ni retrospectivas de los Sprints 1 a 3. | Las plantillas de seguimiento no se mantuvieron durante la iteración de desarrollo. |
| Distribución del trabajo | El desarrollo del sistema lo realizó el Product Owner; el reparto por módulo vertical entre los tres integrantes no se cumplió. | Declarado como ajuste del plan en el informe de avance de la Fase 2, con redistribución de tareas (sección 5.3). |
| Pilas y gráficos de los Sprints 1 a 3 | No se elaboraron durante la iteración. | Las plantillas de seguimiento no se mantuvieron durante la iteración de desarrollo. |

## 5.3 Acciones correctivas

- Redistribución formal de tareas, declarada en el informe de avance de la Fase 2: Camila Olivares asume la documentación Scrum, las evidencias del flujo y el manual de usuario; Milko Soto asume el análisis de seguridad con OWASP ZAP, la prueba de carga y las pruebas automatizadas de interfaz con Selenium.

- Reconstrucción de las pilas de sprint y de los gráficos de avance con lo efectivamente realizado, tomando como fuente el historial del repositorio y sin atribuir fechas ni reuniones que no ocurrieron: el Sprint 1 corresponde a la iteración de desarrollo de las 14 historias (14 al 26 de septiembre, 221 horas) y el Sprint 2 a despliegue, completitud de la ERS, documentación y verificación de calidad (29 de septiembre al 15 de octubre, 159 horas). La revisión y retrospectiva del Sprint 1 se realizaron en la reunión en línea del 29 de septiembre.

- Integración continua de todo cambio en el repositorio desde el 25 de septiembre, con la CI como verificación obligatoria de la Definición de Terminado.

- Aplicación completa de los eventos en el período restante, con registro en las plantillas, según el plan de la sección 6.

# 6. Plan de aplicación para el período restante

Desde la revisión del Sprint 2 (15 de octubre) hasta la entrega final de la Fase 2, el trabajo se organiza como Sprint 3, sprint de cierre, con los siguientes compromisos:

| Evento o artefacto | Frecuencia | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning del Sprint 3 | Al inicio | Equipo, con el Product Owner | Pila del sprint |
| Daily Standup | Al menos tres veces por semana | Equipo; la facilita el Scrum Master | Plantilla de registro de Daily Standup |
| Actualización del Burn Down | Después de cada reunión diaria | Scrum Master | Plantilla de burndown |
| Sprint Review | Al cierre del sprint | Equipo y docente | Acta breve con el incremento demostrado |
| Retrospectiva | Al cierre del sprint | Equipo; la facilita el Scrum Master | Plantilla de resumen de reunión retrospectiva |

Objetivo del Sprint 3 (sprint de cierre): completar la verificación en producción (PRU-01), consolidar el plan de pruebas, cumplir el RNF-06 de rendimiento, completar la visión del producto y el manual técnico, y cerrar los informes de la Fase 2.

# 7. Herramientas de apoyo

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| Plantillas PMOInformática (Excel y Word) | Product Backlog, Sprint Backlog, historias de usuario, Burn Down, Daily Standup y retrospectiva. |
| GitHub | Repositorio del código y la documentación; historial de cambios como evidencia de los incrementos. |
| GitHub Actions | Integración continua: verificación automática de la Definición de Terminado en cada cambio. |
| Render | Despliegue continuo del incremento en el ambiente productivo. |
| Asistente de IA (Claude) | Apoyo en generación y revisión de código, depuración y documentación, con revisión, prueba y decisión final del equipo, según lo declarado en el informe de avance. |

# 8. Historial de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 08-10-2026 | 1.0 | Primera versión: descripción del marco, aplicación en la Fase 2, ajustes y plan del período restante. | Benjamín Delgado Bravo |