## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E1-H1 | Como un cliente, necesito ver el catálogo de transformadores disponibles, con la finalidad de elegir el producto que necesito. | Catálogo de productos | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | Incluye ficha técnica por producto (potencia, tensión, refrigeración).
E1-H2 | Como un cliente, necesito registrarme en el sistema, con la finalidad de poder solicitar presupuestos. | Registro de cliente | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta
E2-H1 | Como un cliente, necesito solicitar un presupuesto indicando las especificaciones técnicas de mi transformador, con la finalidad de iniciar el proceso de compra. | Solicitud de presupuesto | Planificada | 5 | Sprint 1 | Alta | Detallada en la plantilla de historias de usuario.
E2-H2 | Como un administrador, necesito generar una cotización a partir de una solicitud de presupuesto, con la finalidad de enviarla al cliente. | Generación de cotización | Planificada | 8 | Sprint 1 | Alta | Detallada en la plantilla de historias de usuario.
E2-H3 | Como un cliente, necesito aceptar o rechazar una cotización, con la finalidad de continuar o cancelar la compra. | Aceptación de cotización | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta
E3-H1 | Como un administrador, necesito que se genere automáticamente una orden de compra al aceptar una cotización, con la finalidad de formalizar el pedido. | Generación de orden de compra | Planificada | 5 | Sprint 2 | Alta
E4-H1 | Como un jefe de producción, necesito crear una orden de trabajo con las tareas de fabricación, con la finalidad de iniciar la producción. | Creación de orden de trabajo | Planificada | 8 | Sprint 2 | Alta
E4-H2 | Como un operario, necesito registrar los materiales consumidos y las horas hombre por tarea, con la finalidad de mantener el costeo actualizado. | Registro de materiales y horas hombre | Planificada | 8 | Sprint 2 | Alta | Detallada en la plantilla de historias de usuario.
E5-H1 | Como un inspector de calidad, necesito registrar los controles realizados sobre una orden de trabajo, con la finalidad de documentar su cumplimiento. | Control de calidad | Planificada | 5 | Sprint 3 | Alta
E6-H1 | Como un encargado de bodega, necesito ver el stock calculado dinámicamente, con la finalidad de saber la disponibilidad real de materiales. | Stock disponible | Planificada | 5 | Sprint 3 | Media
E7-H1 | Como un cliente, necesito pagar en línea mi pedido, con la finalidad de completar el proceso de compra. | Pago en línea | Planificada | 5 | Sprint 3 | Alta
E8-H1 | Como un administrador, necesito que cada acción quede registrada en un historial de auditoría, con la finalidad de tener trazabilidad. | Auditoría de acciones | Planificada | 5 | Sprint 1 | Alta
E9-H1 | Como un administrador, necesito activar el modo mantenimiento del sitio web desde la aplicación de escritorio, con la finalidad de realizar tareas de mantenimiento. | Modo mantenimiento | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media
E9-H2 | Como un administrador, necesito aprobar cotizaciones desde la aplicación de escritorio, con la finalidad de controlar qué se envía al cliente. | Aprobación de cotizaciones desde escritorio | Planificada | 5 | Sprint 2 | Alta

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.