## Ejemplo1
SITRAFO — Control del Sprint 0 de 10 días (Fase 1) | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
T-01 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-02 | 20 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-03 | 16 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-04 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-05 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T-06 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-07 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Reales de producto por realizar
Horas Estimadas de producto por realizar