## Sprint Backlog
SITRAFO — Lista de tareas de la iteración: Sprint 1
(Sprint Backlog) Iteración de desarrollo, 14 al 26 de septiembre de 2026 · reconstruido desde el historial de GitHub: las horas se registran el día en que se integraron al repositorio
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 14-sep |  | Día 2 15-sep |  | Día 3 16-sep |  | Día 4 17-sep |  | Día 5 21-sep |  | Día 6 22-sep |  | Día 7 23-sep |  | Día 8 24-sep |  | Día 9 25-sep |  | Día 10 26-sep |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
E1-H1 (HU-01) | Catálogo de productos | Modelar tabla de productos y especificaciones técnicas | Benjamín | Hecho | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0
E1-H1 (HU-01) | Catálogo de productos | Endpoint API REST de catálogo | Benjamín | Hecho | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0
E1-H1 (HU-01) | Catálogo de productos | Vista web de catálogo con filtros | Benjamín | Hecho | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0
E1-H2 (HU-02) | Registro de cliente | Modelo de cliente y autenticación | Benjamín | Hecho | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0
E1-H2 (HU-02) | Registro de cliente | Formulario de registro web | Benjamín | Hecho | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0
E2-H1 (HU-03) | Solicitud de presupuesto | Modelo de solicitud de presupuesto | Benjamín | Hecho | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0
E2-H1 (HU-03) | Solicitud de presupuesto | Endpoint API para crear solicitud | Benjamín | Hecho | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0
E2-H1 (HU-03) | Solicitud de presupuesto | Formulario web de solicitud con validaciones | Benjamín | Hecho | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0
E2-H2 (HU-04) | Generación de cotización | Modelo de cotización y versionado de precios/UF | Benjamín | Hecho | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0
E2-H2 (HU-04) | Generación de cotización | Endpoint API para generar cotización | Benjamín | Hecho | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0
E2-H2 (HU-04) | Generación de cotización | Vista de administración para cotizar | Benjamín | Hecho | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0
E2-H3 (HU-05) | Aceptación de cotización | Endpoint API para aceptar/rechazar cotización | Benjamín | Hecho | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0
E2-H3 (HU-05) | Aceptación de cotización | Vista web de aceptación de cotización | Benjamín | Hecho | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0
E8-H1 (HU-12) | Auditoría de acciones | Modelo de historial de auditoría | Benjamín | Hecho | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0
E8-H1 (HU-12) | Auditoría de acciones | Middleware de registro de acciones por auditar | Benjamín | Hecho | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0
E3-H1 (HU-06) | Generación de orden de compra | Modelo de orden de compra y documento de anticipo | Benjamín | Hecho | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0
E3-H1 (HU-06) | Generación de orden de compra | Generación de la OC desde la cotización aceptada (RN-06) | Benjamín | Hecho | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0
E3-H1 (HU-06) | Generación de orden de compra | Vista de órdenes de compra en web y escritorio | Benjamín | Hecho | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0
E4-H1 (HU-07) | Creación de orden de trabajo | Modelo de orden de trabajo, tareas y responsables | Benjamín | Hecho | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0
E4-H1 (HU-07) | Creación de orden de trabajo | Endpoint API de órdenes de trabajo | Benjamín | Hecho | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0
E4-H1 (HU-07) | Creación de orden de trabajo | Vista de producción en el escritorio | Benjamín | Hecho | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 0
E4-H2 (HU-08) | Registro de materiales y horas hombre | Modelo de consumo de material y horas hombre | Benjamín | Hecho | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0
E4-H2 (HU-08) | Registro de materiales y horas hombre | Vista de taller para el operario | Benjamín | Hecho | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 0
E4-H2 (HU-08) | Registro de materiales y horas hombre | Validación de stock al consumir (RN-09) | Benjamín | Hecho | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0
E5-H1 (HU-09) | Control de calidad | Modelo de protocolo de ensayos y rangos | Benjamín | Hecho | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0
E5-H1 (HU-09) | Control de calidad | Evaluación de ensayos y no conformidades (RN-12) | Benjamín | Hecho | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0
E5-H1 (HU-09) | Control de calidad | Vista de calidad en el escritorio | Benjamín | Hecho | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0
E6-H1 (HU-10) | Stock disponible | Movimientos de inventario y stock calculado | Benjamín | Hecho | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0
E6-H1 (HU-10) | Stock disponible | Kardex y vista de bodega | Benjamín | Hecho | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0
E7-H1 (HU-11) | Pago en línea | Integración con PayPal Sandbox | Benjamín | Hecho | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0
E7-H1 (HU-11) | Pago en línea | Documento de cobro y conciliación del pago | Benjamín | Hecho | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0
E7-H1 (HU-11) | Pago en línea | Conversión de montos con mindicador.cl | Benjamín | Hecho | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0
E9-H1 (HU-13) | Modo mantenimiento | Parámetros del canal web y modo mantenimiento | Benjamín | Hecho | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0
E9-H1 (HU-13) | Modo mantenimiento | Panel Canal web en el escritorio | Benjamín | Hecho | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0
E9-H2 (HU-14) | Aprobación de cotizaciones | Flujo de aprobación por otro usuario (RN-05) | Benjamín | Hecho | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0
E9-H2 (HU-14) | Aprobación de cotizaciones | Vista de aprobación en el escritorio | Benjamín | Hecho | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0
E9-H2 (HU-14) | Aprobación de cotizaciones | Correo de la cotización con Brevo | Benjamín | Hecho | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0
T-05 | Traspasada del Sprint 0 | Documentar arquitectura y matriz de permisos (saldo) | Benjamín | Hecho | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0
T-06 | Traspasada del Sprint 0 | Repositorio y estructura del proyecto (saldo) | Benjamín | Hecho | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
T-07 | Traspasada del Sprint 0 | Entorno de desarrollo con Docker y PostgreSQL | Benjamín | Hecho | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 0
T-08 | Traspasada del Sprint 0 | Pipeline de integración continua en GitHub Actions | Benjamín | Hecho | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 2
T-10 | Traspasada del Sprint 0 | Product backlog con criterios de aceptación | Benjamín | Hecho | 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 0
Total

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.