## Burndown
SITRAFO — Control del Sprint 1 (14 al 26 de septiembre de 2026)
Reconstruido desde el historial de GitHub (MET-01, secciones 5.2 y 5.3). El desarrollo se hizo en el entorno local y se integró al repositorio el 25 y 26 de septiembre; como no hubo registro diario, las horas se imputan al día de integración. Por eso la curva real se mantiene plana y cae al final: es la desviación que el equipo reconoce y corrige en los sprints siguientes.
Tarea | Horas estimadas | Día 1 14-sep | Día 2 15-sep | Día 3 16-sep | Día 4 17-sep | Día 5 21-sep | Día 6 22-sep | Día 7 23-sep | Día 8 24-sep | Día 9 25-sep | Día 10 26-sep | Total
E1-H1 (HU-01) Catálogo de productos | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
E1-H2 (HU-02) Registro de cliente | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
E2-H1 (HU-03) Solicitud de presupuesto | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
E2-H2 (HU-04) Generación de cotización | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
E2-H3 (HU-05) Aceptación de cotización | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
E8-H1 (HU-12) Auditoría de acciones | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
E3-H1 (HU-06) Generación de orden de compra | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
E4-H1 (HU-07) Creación de orden de trabajo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
E4-H2 (HU-08) Registro de materiales y horas hombre | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
E5-H1 (HU-09) Control de calidad | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
E6-H1 (HU-10) Stock disponible | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
E7-H1 (HU-11) Pago en línea | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
E9-H1 (HU-13) Modo mantenimiento | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
E9-H2 (HU-14) Aprobación de cotizaciones | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
T-05 Documentar arquitectura y matriz de permisos (saldo) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
T-06 Repositorio y estructura del proyecto (saldo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
T-07 Entorno de desarrollo con Docker y PostgreSQL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
T-08 Pipeline de integración continua en GitHub Actions | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
T-10 Product backlog con criterios de aceptación | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
Total
Día | Inicio | 14-sep | 15-sep | 16-sep | 17-sep | 21-sep | 22-sep | 23-sep | 24-sep | 25-sep | 26-sep
Horas reales de producto por realizar
Horas estimadas de producto por realizar