Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC — Escuela de Informática y Telecomunicaciones, sede Puente Alto |
| --- | --- |
| Proyecto | SITRAFO — Sistema Integral de Gestión Comercial y Productiva para Transformadores Eléctricos |
| Fecha de preparación | 03-09-2026 |
| Cliente | Empresa fabricante y comercializadora de transformadores eléctricos |
| Patrocinador principal | DuocUC |
| Gerente de proyecto | Benjamín Delgado Bravo (Líder de Proyecto / Product Owner) |

# Propósito y justificación del proyecto

En las pequeñas y medianas empresas fabricantes de transformadores eléctricos en Chile, la cadena comercial-productiva se gestiona con herramientas desconectadas entre sí: cotizaciones en planillas, órdenes de compra por correo electrónico y avance de fabricación registrado en papel. Esto genera falta de trazabilidad entre lo cotizado y lo fabricado, costeo impreciso, nula visibilidad del cliente sobre el estado de su pedido, y controles de calidad que se realizan pero no quedan documentados. SITRAFO busca resolver este problema mediante un sistema integral que conecte todo el flujo comercial y productivo, aportando trazabilidad completa, un costeo más preciso y visibilidad del pedido para el cliente.

# Descripción del proyecto y entregables

El proyecto consiste en desarrollar SITRAFO sobre una arquitectura de tres componentes: una API REST (Django y Django REST Framework sobre PostgreSQL), una aplicación de escritorio (PySide6) para la administración interna, y una aplicación web (Django, Bootstrap 5 y htmx) orientada al cliente. La aplicación de escritorio administra la operación exclusivamente a través de la API REST, sin acceso directo a la base de datos. Entregables: - Especificación de requerimientos (ERS-01) y catálogo de casos de uso (CU-01) - Modelo entidad-relación normalizado (MER-01), 38 a 40 tablas - API REST documentada - Aplicación de escritorio para administración interna - Aplicación web para el cliente (catálogo, presupuesto, cotización, seguimiento, pago en línea) - Documentación de arquitectura y matriz de permisos por rol - Evidencia de aplicación de la metodología Scrum (backlog, sprints, tablero, burndown)

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar un sistema integral que conecte catálogo, presupuesto, cotización, orden de compra, orden de trabajo, control de calidad, inventario y pago en línea, sobre una arquitectura de API REST, aplicación de escritorio y aplicación web. | 100% de los módulos del núcleo comprometido operativos e integrados al cierre de la Fase 2 (semana 15), con CRUD completo y mínimo 30 tablas normalizadas. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Completar el proyecto dentro de las 18 semanas de la asignatura Capstone, respetando los hitos de cada fase. | 100% de los hitos de Fase 1, Fase 2 y Fase 3 cumplidos en la semana correspondiente del calendario académico. |
| Costo |  |
| Ejecutar el proyecto utilizando exclusivamente herramientas gratuitas o de uso educacional, sin presupuesto monetario asignado. | 100% de las herramientas y servicios utilizados dentro de licencias gratuitas, educacionales o en modo sandbox. |
| Calidad |  |
| Asegurar que la API REST, la aplicación de escritorio y la aplicación web sean seguras, estables y fáciles de usar. | Pruebas unitarias, de integración y de seguridad (pytest-django, Selenium, OWASP ZAP) ejecutadas sin hallazgos críticos abiertos al cierre de cada sprint. |
| Otros |  |
| Aplicar la metodología Scrum de principio a fin, con evidencia documentada. | 100% de los sprints con backlog, sprint backlog, tablero Kanban y burndown documentados. |
| Mantener trazabilidad de la contribución individual de cada integrante del equipo. | 100% de las historias de usuario referenciadas en los mensajes de commit del repositorio. |
| Mantener el repositorio de GitHub público y actualizado durante todo el semestre. | Repositorio activo y accesible desde la Fase 1 hasta la semana 18. |

# Riesgos iniciales de alto nivel

-Coordinación de tres integrantes con distintas cargas académicas, lo que puede retrasar el avance de un sprint. -Dependencia de la disponibilidad y los límites de uso de las APIs externas gratuitas (mindicador.cl, PayPal Sandbox, feriados de Chile). -Alcance ambicioso para el tiempo disponible: CRUD completo, mínimo 30 tablas normalizadas, 5 APIs (al menos 2 propias) y dos interfaces de usuario. -Riesgo de que el modelo de datos inicial (MER-01) requiera ajustes al avanzar el desarrollo, afectando el cronograma de sprints posteriores. -Falta de experiencia previa del equipo con PySide6 y con la integración entre la aplicación de escritorio y la API REST.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Definición del proyecto (Fase 1) | Semana 4 |
| Sprint 0 completado: arquitectura, modelo de datos, repositorio y entorno | Semana 6 |
| Informe de avance (Fase 2) | Semana 10 |
| Informe final e incremento funcional (Fase 2) | Semana 15 |
| Defensa individual ante comisión (Fase 3) | Semanas 17-18 |

# Presupuesto inicial asignado

-Proyecto académico sin presupuesto monetario asignado. -Recursos: herramientas de uso gratuito o educacional — Python, Django, Django REST Framework, PostgreSQL, PySide6, Bootstrap 5, htmx, Git/GitHub, Docker, GitHub Actions. -APIs externas sin costo o en modo sandbox: PayPal Sandbox, mindicador.cl, feriados de Chile (apis.digital.gob.cl), geocodificación, correo transaccional. -Despliegue en capa gratuita de Render o Google Cloud Run.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Docente de la asignatura Capstone | Docente / Evaluador | Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Benjamín Delgado Bravo | Líder de Proyecto / Product Owner | Equipo SITRAFO |
| Camila Olivares | Scrum Master | Equipo SITRAFO |
| Milko Soto | Desarrollador / Responsable de Calidad | Equipo SITRAFO |
| Cliente simulado | Usuario final del sistema | N/A — rol simulado para el proyecto |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Benjamín Delgado Bravo | Líder de Proyecto / Product Owner | Equipo SITRAFO |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | El Product Owner, junto al Scrum Master, define la asignación de historias y tareas en cada Sprint Planning, según disponibilidad del equipo. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | No aplica gestión de presupuesto monetario. El Product Owner administra el uso de las herramientas y servicios dentro de las licencias gratuitas o educacionales disponibles. |
| Decisiones técnicas | El Product Owner (responsable de arquitectura, backend y seguridad) tiene autoridad sobre decisiones de arquitectura, modelo de datos y seguridad. Cada integrante tiene autoridad técnica sobre su módulo (proceso comercial/web, proceso productivo/calidad). En caso de discrepancia, decide el equipo completo en la Sprint Review. |
| Resolución de conflictos | El Scrum Master facilita la resolución de conflictos del equipo durante el desarrollo del proyecto. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Ante bloqueos que afecten el cronograma o el alcance comprometido con la asignatura, el Product Owner escala la situación al docente de Capstone. |

# Personal y recursos pre asignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Benjamín Delgado Bravo | Líder de Proyecto / Product Owner |
| Camila Olivares | Scrum Master |
| Milko Soto | Desarrollador / Responsable de Calidad |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| DuocUC | 03-09-2026 |  |
| Benjamín Delgado Bravo (Líder de Proyecto) | 03-09-2026 |  |
| Camila Olivares (Scrum Master) | 03-09-2026 |  |
| Milko Soto (Desarrollador) | 03-09-2026 |  |