## Ejemplo1
Control del Sprint 0 de 10 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
T-01 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24
T-02 | 20 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40
T-03 | 16 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32
T-04 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28
T-05 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16
T-06 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10
T-07 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 104 | 81 | 55 | 34 | 32 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
Horas Reales de producto por realizar | 104 | 81 | 55 | 34 | 32 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
| 104 | 104 | 93.6 | 83.2 | 72.8 | 62.4 | 52 | 41.6 | 31.2 | 20.8 | 10.4 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 104 | 93.6 | 83.2 | 72.8 | 62.4 | 52 | 41.6 | 31.2 | 20.8 | 10.4 | 0