## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 74
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
E1-H1 | E1-H1-T1 | Modelar tabla de productos y especificaciones técnicas | 4
E1-H1 | E1-H1-T2 | Endpoint API REST de catálogo | 5
E1-H1 | E1-H1-T3 | Vista web de catálogo con filtros | 6
E1-H2 | E1-H2-T1 | Modelo de cliente y autenticación | 5
E1-H2 | E1-H2-T2 | Formulario de registro web | 4
E2-H1 | E2-H1-T1 | Modelo de solicitud de presupuesto | 4
E2-H1 | E2-H1-T2 | Endpoint API para crear solicitud | 5
E2-H1 | E2-H1-T3 | Formulario web de solicitud con validaciones | 6
E2-H2 | E2-H2-T1 | Modelo de cotización y versionado de precios/UF | 6
E2-H2 | E2-H2-T2 | Endpoint API para generar cotización | 6
E2-H2 | E2-H2-T3 | Vista de administración para cotizar | 5
E2-H3 | E2-H3-T1 | Endpoint API para aceptar/rechazar cotización | 4
E2-H3 | E2-H3-T2 | Vista web de aceptación de cotización | 4
E8-H1 | E8-H1-T1 | Modelo de historial de auditoría | 4
E8-H1 | E8-H1-T2 | Middleware de registro de acciones por auditar | 6