## Ejemplo1
Control del Sprint 0 de 10 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
T-01 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24
T-02 | 20 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40
T-03 | 16 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32
T-04 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28
T-05 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16
T-06 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10
0
0
0
0
| 78 | 78 | 55 | 29 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Horas Reales de producto por realizar | 78 | 55 | 29 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 78 | 78 | 70.2 | 62.4 | 54.6 | 46.8 | 39 | 31.2 | 23.4 | 15.6 | 7.8 | 1.2434e-14
Horas Estimadas de producto por realizar | 78 | 70.2 | 62.4 | 54.6 | 46.8 | 39 | 31.2 | 23.4 | 15.6 | 7.8 | 1.2434e-14