## Ejemplo1
Control del Sprint 0 de 10 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
T-01 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24
T-02 | 20 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40
T-03 | 16 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32
0
0
0
0
0
0
0
| 48 | 48 | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 48 | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | 48 | 43.2 | 38.4 | 33.6 | 28.8 | 24 | 19.2 | 14.4 | 9.6 | 4.8 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 48 | 43.2 | 38.4 | 33.6 | 28.8 | 24 | 19.2 | 14.4 | 9.6 | 4.8 | 0